## Export
Código | Proyecto Generación | CEN [MW] | FPO | Puntos de Conexión | Código Proyecto que supedita | Proyecto que supedita | FPO proyecto supeditado | Descripción del proyecto que supedita | Tipo | OEF | Área operativa | Subárea operativa | Promotor | Fecha de Puesta en Operación Oficial
PROG01910 | Chinú | 350 | 2023-12-31 | Chinú 500 kV | PTRA00322 | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV | 2024-05-25 | Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolívar. | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | 12/31/2023 00:00:00
PROG08688 | ORQUIDEAS EOLICO | 288 | 2026-12-31 | Nueva Esperanza 500 kV | PTRA02651 | Segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV | 2024-12-31 | Segundo transformador de 450 MVA. Adicionalmente, el concepto indica: "se requiere que el OR ENEL CODENSA aumente los niveles de corto circuito de las subestaciones Veraguas 115 kV, Tunal 115 kV y Circo 115 kV los cuales se encuentran por encima de su capacidad y adicionalmente, supervisar los niveles de la subestación Nueva Esperanza 115 kV, los cuales tienen un aumento considerable con la entrada del proyecto, llegando a estar cercanos a su capacidad de corto" | Eólico | NO | Oriental | Bogota | PARQUE EOLICO ORQUIDEAS S.A.S | 12/31/2026 00:00:00
PROG08688 | ORQUIDEAS EOLICO | 288 | 2026-12-31 | Nueva Esperanza 500 kV | PTRA00070 | UPME 01 - 2013 S/E Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV | 2025-11-30 |  | Eólico | NO | Oriental | Bogota | PARQUE EOLICO ORQUIDEAS S.A.S | 12/31/2026 00:00:00
PROG08688 | ORQUIDEAS EOLICO | 288 | 2026-12-31 | Nueva Esperanza 500 kV | PTRA00075 | UPME 07 - 2016 LT Virginia – Nueva Esperanza 500 kV | 2024-09-24 |  | Eólico | NO | Oriental | Bogota | PARQUE EOLICO ORQUIDEAS S.A.S | 12/31/2026 00:00:00
PROG00596 | Beta | 280 | 2024-09-30 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Eólico | SI | Caribe | GCM | EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 11/30/2023 00:00:00
PROG00596 | Beta | 280 | 2024-09-30 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Eólico | SI | Caribe | GCM | EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 11/30/2023 00:00:00
PROG00596 | Beta | 280 | 2024-09-30 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Eólico | SI | Caribe | GCM | EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 11/30/2023 00:00:00
PROG00486 | Camelias | 250 | 2024-11-30 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Eólico | SI | Caribe | GCM | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 11/30/2024 00:00:00
PROG00486 | Camelias | 250 | 2024-11-30 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Eólico | SI | Caribe | GCM | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 11/30/2024 00:00:00
PROG05308 | Carreto | 250 | 2027-07-31 | CARRETO 500 kV | PTRA01139 | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas | 2027-03-31 | Subestación Carreto 500 kV, reconfigura la LT Chinú - Sabanalarga 500 kV en Carreto - Chinú 500 kV y Carreto - Sabanlarga 500 kV. | Solar | NO | Caribe | Bolivar | Parque Solar Colombia XXIV S.A.S. E.S.P. | 07/31/2027 00:00:00
PROG08459 | Parque Eólico Valle | 250 | 2027-03-31 | San Marcos 500 kV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Eólico | NO | Suroccidental | Valle | PS La Fortuna S.A.S. | 03/31/2027 00:00:00
PROG08459 | Parque Eólico Valle | 250 | 2027-03-31 | San Marcos 500 kV | PTRA06052 | Segundo acople de barras en S/E Termoyumbo | 2023-12-31 | Construcción y puesta en servicio de segundo acople de barras en la S/E Termoyumbo 115 kV | Eólico | NO | Suroccidental | Valle | PS La Fortuna S.A.S. | 03/31/2027 00:00:00
PROG08459 | Parque Eólico Valle | 250 | 2027-03-31 | San Marcos 500 kV | PTRA06050 | Segundo acople de barras en subestación Guachal | 2023-12-31 | Construcción y puesta en servicio de segundo acople de barras en la S/E Guachal 115 kV | Eólico | NO | Suroccidental | Valle | PS La Fortuna S.A.S. | 03/31/2027 00:00:00
PROG08459 | Parque Eólico Valle | 250 | 2027-03-31 | San Marcos 500 kV | PTRA03846 | Subestación Estambul 230 kV | 2026-08-31 | Secciona los circuitos Alférez - Yumbo 230 kV y Juanchito - Yumbo 230 kV | Eólico | NO | Suroccidental | Valle | PS La Fortuna S.A.S. | 03/31/2027 00:00:00
PROG08459 | Parque Eólico Valle | 250 | 2027-03-31 | San Marcos 500 kV | PTRA02816 | Subestación Pacifico 230/115 kV | 2025-07-31 | ?? Nueva subestación Pacifico 230/115 kV ?? Dos transformadores desfasadores 230/115 kV – 150 MVA ?? Dos circuitos Pacifico – San Marcos 230 kV de 74 km. ?? Reconfiguración del circuito Tabor – Pailón 115 kV en Tabor – Pacifico – pailón 115 kV. ?? Aumento de capacidad de los circuitos Bajo Anchicaya – Pailon 1 115 kV, Pailón – Bahía Málaga 1 115 kV y Tabor – Pailón 1 115 kV a 540 A, 400 A y 540 A respectivamente, mediante el ajuste de la relación de transformación. | Eólico | NO | Suroccidental | Valle | PS La Fortuna S.A.S. | 03/31/2027 00:00:00
PROG00543 | Alpha | 212 | 2024-09-15 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Eólico | SI | Caribe | GCM | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. | 11/30/2023 00:00:00
PROG00543 | Alpha | 212 | 2024-09-15 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Eólico | SI | Caribe | GCM | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. | 11/30/2023 00:00:00
PROG00543 | Alpha | 212 | 2024-09-15 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Eólico | SI | Caribe | GCM | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. | 11/30/2023 00:00:00
PROG00398 | E0200i (Ipapure) | 201 | 2025-10-24 | Colectora 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/28/2023 00:00:00
PROG08709 | Ariguaní | 200 | 2027-06-30 | La Loma 500 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | INGENOSTRUM COLOMBIA | 06/30/2027 00:00:00
PROG08709 | Ariguaní | 200 | 2027-06-30 | La Loma 500 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | INGENOSTRUM COLOMBIA | 06/30/2027 00:00:00
PROG08709 | Ariguaní | 200 | 2027-06-30 | La Loma 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | INGENOSTRUM COLOMBIA | 06/30/2027 00:00:00
PROG08709 | Ariguaní | 200 | 2027-06-30 | La Loma 500 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Solar | NO | Caribe | GCM | INGENOSTRUM COLOMBIA | 06/30/2027 00:00:00
PROG08709 | Ariguaní | 200 | 2027-06-30 | La Loma 500 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | INGENOSTRUM COLOMBIA | 06/30/2027 00:00:00
PROG08679 | Elipse | 200 | 2025-12-31 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Eólico | NO | Caribe | GCM | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | 12/31/2025 00:00:00
PROG08679 | Elipse | 200 | 2025-12-31 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Eólico | NO | Caribe | GCM | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | 12/31/2025 00:00:00
PROG08679 | Elipse | 200 | 2025-12-31 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00924 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | 2024-11-17 | i. Una (1) línea a 500 kV, en circuito sencillo, desde la subestación La Loma 500 kV hasta la subestación Sogamoso 500 kV, con una longitud de 275 km, 28 aproximadamente. ii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación La Loma 500 kV objeto de la convocatoria UPME 01-2014, ubicada en jurisdicción del municipio El Paso, departamento del Cesar. iii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central de ser necesario, en la subestación Sogamoso 500 kV, ubicada en jurisdicción del municipio de Betulia, departamento de Santander. iv. Dos (2) módulos de compensación reactiva de línea de 141 MVAr, cada uno con reactor de neutro, y los respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada módulo se deberá ubicar en los extremos de la línea objeto de la presente Convocatoria y se deberán contar con un reactor monofásico de reserva en la subestaciones La Loma y Sogamoso. | Eólico | NO | Caribe | GCM | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | 12/31/2025 00:00:00
PROG08679 | Elipse | 200 | 2025-12-31 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | 12/31/2025 00:00:00
PROG08679 | Elipse | 200 | 2025-12-31 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Eólico | NO | Caribe | GCM | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | 12/31/2025 00:00:00
PROG08679 | Elipse | 200 | 2025-12-31 | Cuestecitas 500 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | 12/31/2025 00:00:00
PROG00397 | Kuisa Tumawind | 200 | 2025-10-01 | Colectora 1 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/01/2024 00:00:00
PROG04958 | Parque Solar El Copey | 200 | 2025-06-30 | Copey 220 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | Parque Solar Fotovoltaico El Copey S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04958 | Parque Solar El Copey | 200 | 2025-06-30 | Copey 220 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | Parque Solar Fotovoltaico El Copey S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04958 | Parque Solar El Copey | 200 | 2025-06-30 | Copey 220 kV | PTRA00924 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | 2024-11-17 | i. Una (1) línea a 500 kV, en circuito sencillo, desde la subestación La Loma 500 kV hasta la subestación Sogamoso 500 kV, con una longitud de 275 km, 28 aproximadamente. ii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación La Loma 500 kV objeto de la convocatoria UPME 01-2014, ubicada en jurisdicción del municipio El Paso, departamento del Cesar. iii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central de ser necesario, en la subestación Sogamoso 500 kV, ubicada en jurisdicción del municipio de Betulia, departamento de Santander. iv. Dos (2) módulos de compensación reactiva de línea de 141 MVAr, cada uno con reactor de neutro, y los respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada módulo se deberá ubicar en los extremos de la línea objeto de la presente Convocatoria y se deberán contar con un reactor monofásico de reserva en la subestaciones La Loma y Sogamoso. | Solar | NO | Caribe | GCM | Parque Solar Fotovoltaico El Copey S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04958 | Parque Solar El Copey | 200 | 2025-06-30 | Copey 220 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | Parque Solar Fotovoltaico El Copey S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04958 | Parque Solar El Copey | 200 | 2025-06-30 | Copey 220 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Solar | NO | Caribe | GCM | Parque Solar Fotovoltaico El Copey S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04958 | Parque Solar El Copey | 200 | 2025-06-30 | Copey 220 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | Parque Solar Fotovoltaico El Copey S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | 200 | 2025-12-31 | El Copey 500 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | 200 | 2025-12-31 | El Copey 500 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | 200 | 2025-12-31 | El Copey 500 kV | PTRA00924 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | 2024-11-17 | i. Una (1) línea a 500 kV, en circuito sencillo, desde la subestación La Loma 500 kV hasta la subestación Sogamoso 500 kV, con una longitud de 275 km, 28 aproximadamente. ii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación La Loma 500 kV objeto de la convocatoria UPME 01-2014, ubicada en jurisdicción del municipio El Paso, departamento del Cesar. iii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central de ser necesario, en la subestación Sogamoso 500 kV, ubicada en jurisdicción del municipio de Betulia, departamento de Santander. iv. Dos (2) módulos de compensación reactiva de línea de 141 MVAr, cada uno con reactor de neutro, y los respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada módulo se deberá ubicar en los extremos de la línea objeto de la presente Convocatoria y se deberán contar con un reactor monofásico de reserva en la subestaciones La Loma y Sogamoso. | Solar | NO | Caribe | GCM | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | 200 | 2025-12-31 | El Copey 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | 200 | 2025-12-31 | El Copey 500 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Solar | NO | Caribe | GCM | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | 200 | 2025-12-31 | El Copey 500 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | 200 | 2025-12-31 | El Copey 500 kV | PTRA00454 | UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV | 2023-09-30 | - Nueva Subestación Guatapurí 110 kV en configuración doble barra más seccionador de transferencia con 2 bahías de línea, 1 bahía de acople de barras a 110 kV - Línea doble circuito a 110 kV, con una longitud aproximada de 6 km, desde la nueva Subestación Guatapurí 110 kV hasta interceptar la línea existente Valledupar – San Juan 110 kV, para reconfigurarla en las líneas Valledupar – Guatapurí 110 kV y Guatapurí – San Juan 110 kV. - Barraje a 110 kV, en la nueva Subestación Guatapurí 110 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG04976 | Proyecto fotovoltaico Villavieja | 200 | 2026-08-31 | Huila 230 kV | PTRA04978 | Huila (Norte) 115 kV | 2026-08-31 | Dos transformadores 230/115 kV de 150 MVA o Subestación Huila (Norte) 115 kV o Línea Huila (Norte) – Bote 115 kV o Línea Huila (Norte) – Oriente 115 kV | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CME Construccion y Manutencion Electromecanica S A Sucursal Colombia | 08/31/2026 00:00:00
PROG04976 | Proyecto fotovoltaico Villavieja | 200 | 2026-08-31 | Huila 230 kV | PTRA03843 | UPME 01 2022 Subestación Huila 230 kV | 2026-08-31 | Secciona los circuitos Betania - Mirolindo 230 kV y Betania - Tuluní 1230 kV | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CME Construccion y Manutencion Electromecanica S A Sucursal Colombia | 08/31/2026 00:00:00
PROG04748 | Proyecto Solar Carare | 200 | 2024-12-31 | Primavera 230 kV | PTRA03852 | UPME 01 - 2023 Segundo Transformador Primavera 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 2 Primavera 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Antioquía - Chocó | Antioquia | ABO Wind Renovables Colombia S.A.S. | 12/31/2024 00:00:00
PROG08447 | PS VALLE DE LOS CARRETOS | 200 | 2027-06-30 | CARRETO 500 kV | PTRA01139 | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas | 2027-03-31 | Subestación Carreto 500 kV, reconfigura la LT Chinú - Sabanalarga 500 kV en Carreto - Chinú 500 kV y Carreto - Sabanlarga 500 kV. | Solar | NO | Caribe | Bolivar | VALLE DE LOS CARRETOS SOLAR S.A.S. | 06/30/2027 00:00:00
PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | 200 | 2025-12-31 | La Loma 110 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | 12/31/2025 00:00:00
PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | 200 | 2025-12-31 | La Loma 110 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | 12/31/2025 00:00:00
PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | 200 | 2025-12-31 | La Loma 110 kV | PTRA00924 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | 2024-11-17 | i. Una (1) línea a 500 kV, en circuito sencillo, desde la subestación La Loma 500 kV hasta la subestación Sogamoso 500 kV, con una longitud de 275 km, 28 aproximadamente. ii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación La Loma 500 kV objeto de la convocatoria UPME 01-2014, ubicada en jurisdicción del municipio El Paso, departamento del Cesar. iii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central de ser necesario, en la subestación Sogamoso 500 kV, ubicada en jurisdicción del municipio de Betulia, departamento de Santander. iv. Dos (2) módulos de compensación reactiva de línea de 141 MVAr, cada uno con reactor de neutro, y los respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada módulo se deberá ubicar en los extremos de la línea objeto de la presente Convocatoria y se deberán contar con un reactor monofásico de reserva en la subestaciones La Loma y Sogamoso. | Solar | NO | Caribe | GCM | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | 12/31/2025 00:00:00
PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | 200 | 2025-12-31 | La Loma 110 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | 12/31/2025 00:00:00
PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | 200 | 2025-12-31 | La Loma 110 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Solar | NO | Caribe | GCM | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | 12/31/2025 00:00:00
PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | 200 | 2025-12-31 | La Loma 110 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | 12/31/2025 00:00:00
PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | 200 | 2025-12-31 | La Loma 110 kV | PTRA00454 | UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV | 2023-09-30 | - Nueva Subestación Guatapurí 110 kV en configuración doble barra más seccionador de transferencia con 2 bahías de línea, 1 bahía de acople de barras a 110 kV - Línea doble circuito a 110 kV, con una longitud aproximada de 6 km, desde la nueva Subestación Guatapurí 110 kV hasta interceptar la línea existente Valledupar – San Juan 110 kV, para reconfigurarla en las líneas Valledupar – Guatapurí 110 kV y Guatapurí – San Juan 110 kV. - Barraje a 110 kV, en la nueva Subestación Guatapurí 110 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | 12/31/2025 00:00:00
PROG00402 | JK4 | 195 | 2025-10-22 | Colectora 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | AES COLOMBIA | 10/22/2025 00:00:00
PROG00401 | JK1 | 180 | 2025-10-22 | Colectora 1 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | SI | Caribe | GCM | AES COLOMBIA | 10/22/2025 00:00:00
PROG08690 | Parque Solar Fotovoltaico Melgar | 180 | 2025-12-31 | La Sierra 220 kV | PTRA03852 | UPME 01 - 2023 Segundo Transformador Primavera 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 2 Primavera 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Antioquía - Chocó | Antioquia | SOLAR EL EDEN S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08392 | Bosques Solares de los Llanos 8 | 170 | 2026-12-31 | Ocoa 115 kV | PTRA00623 | Etapa 2: Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) | 2023-06-30 | MODIFICA ZONA CANO PUERTO LOPEZ Fase 1: nueva subestación Santa Helena (Suria 2) 230/115 kV 2X150 MVA. Fase 2: Reconfiguración de las líneas 115 kV Ocoa-Suria, Ocoa-Santa Helena y nueva línea 115 kV Santa Helena-Suria Promotor: EMSA FPO 31/12/2019, al menos la conexión por 115 kV, la | Solar | NO | Oriental | Meta | Bosques Solares de los Llanos 8 SAS ESP | 12/31/2026 00:00:00
PROG08392 | Bosques Solares de los Llanos 8 | 170 | 2026-12-31 | Ocoa 115 kV | PTRA00301 | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV. | 2023-12-30 | Subestación Catama 115 kV y línea asociada Ocoa – Catama 115 kV. Transformación 50 MVA 115/34.5 kV | Solar | NO | Oriental | Meta | Bosques Solares de los Llanos 8 SAS ESP | 12/31/2026 00:00:00
PROG00410 | Latam Solar La Loma | 150 | 2023-11-03 | La Loma 110 kV | PTRA00203 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | 2023-10-31 | MODIFICA ZONA CANO VALLEDUPAR Concepto UPME 20141500046001 del 19 de mayo de 2014 La conexión de la subestación La Loma 110 kV y obras asociadas se puede realizar siempre y cuando entren en servicio al tiempo con la conexión de la SE la Loma STN/STR mediante dos transformadores de 500 | Solar | SI | Caribe | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 08/30/2023 00:00:00
PROG02435 | Parque Solar Toluviejo de 150 MW | 150 | 2024-12-31 | Toluviejo 220 kV | PTRA00322 | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV | 2024-05-25 | Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolívar. | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | Elewan Energy Colombia | 07/31/2022 00:00:00
PROG01995 | El Gabán 2 | 120 | 2028-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | PTRA00416 | UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV, secciona la LT Yopal - Aguazul 115 kV, transformadores 2x180 MVA 230/115 kV | 2027-09-30 | Subestación Alcaraván 115 kV, secciona la LT Yopal - Aguazul 115 kV, transformadores 2x180 MVA 230/115 kV | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S A S E S P | 12/31/2028 00:00:00
PROG01995 | El Gabán 2 | 120 | 2028-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | PTRA03361 | UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV | 2027-07-31 | Proyecto nueva subestación Alcaraván 230 kV y líneas de trasmisión asociadas: - S/E Alcaraván 230 kV interruptor y medio - Línea doble circuito (130 km) Alcaraván - San Antonio 230 kV | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S A S E S P | 12/31/2028 00:00:00
PROG01995 | El Gabán 2 | 120 | 2028-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | PTRA00423 | UPME 08-2021 Nuevas subestación La Paz 230 kV | 2028-06-30 | Proyecto nuevas subestacione La Paz 230 kV y líneas de trasmisión asociadas. - S/E La Paz 230 kV. - Línea de 230 km Alcaraván - Banadía 230 kV - Reactores inductivos de 80 MVAr en cada extremo de la línea Alcaraván - Banadía 230 kV - Línea de 90 km Banadía - La Paz 230 kV - Línea doble circuito de 1 km desde La Paz 230 kV hasta interceptar Caño Limón - Banadía 230 KV | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S A S E S P | 12/31/2028 00:00:00
PROG08360 | TR Solar 13 | 110 | 2026-08-31 | Guatapurí 110 kV | PTRA05302 | Nueva San Juan 110 kV | 2026-12-31 | Subestación Nueva San Juan 110 kV con un (1) transformador de 220/115 kV de 150MVA. Reconfiguración de Valledupar - Guatapurí - San Juan en Valledupar - Guatapurí – Nueva San Juan - San Juan 110 kV. Línea San Juan – Nueva San Juan 110 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | TRINA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 08/31/2026 00:00:00
PROG08360 | TR Solar 13 | 110 | 2026-08-31 | Guatapurí 110 kV | PTRA00454 | UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV | 2023-09-30 | - Nueva Subestación Guatapurí 110 kV en configuración doble barra más seccionador de transferencia con 2 bahías de línea, 1 bahía de acople de barras a 110 kV - Línea doble circuito a 110 kV, con una longitud aproximada de 6 km, desde la nueva Subestación Guatapurí 110 kV hasta interceptar la línea existente Valledupar – San Juan 110 kV, para reconfigurarla en las líneas Valledupar – Guatapurí 110 kV y Guatapurí – San Juan 110 kV. - Barraje a 110 kV, en la nueva Subestación Guatapurí 110 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | TRINA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 08/31/2026 00:00:00
PROG02106 | Barzalosa | 100 | 2025-12-31 | Barzalosa 115 kV | PTRA02318 | Repotenciación del enlace Guaca – Colegio 115 kV | 2025-12-31 | Repotenciación del enlace Guaca – Colegio 115 kV a 1200 A | Solar | NO | Oriental | Bogota | BARZALOSA S.A.S | 12/31/2025 00:00:00
PROG02106 | Barzalosa | 100 | 2025-12-31 | Barzalosa 115 kV | PTRA02319 | Segundo circuito Guaca – Colegio 115 kV | 2025-12-31 | Circuito de 1200 A. Adicionalmente, el OR deberá considerar una capacidad de emergencia de por lo menos el 10% de su capacidad nominal. | Solar | NO | Oriental | Bogota | BARZALOSA S.A.S | 12/31/2025 00:00:00
PROG08406 | El Gabán I | 100 | 2027-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | PTRA03361 | UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV | 2027-07-31 | Proyecto nueva subestación Alcaraván 230 kV y líneas de trasmisión asociadas: - S/E Alcaraván 230 kV interruptor y medio - Línea doble circuito (130 km) Alcaraván - San Antonio 230 kV | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | 12/31/2027 00:00:00
PROG08406 | El Gabán I | 100 | 2027-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | PTRA00423 | UPME 08-2021 Nuevas subestación La Paz 230 kV | 2028-06-30 | Proyecto nuevas subestacione La Paz 230 kV y líneas de trasmisión asociadas. - S/E La Paz 230 kV. - Línea de 230 km Alcaraván - Banadía 230 kV - Reactores inductivos de 80 MVAr en cada extremo de la línea Alcaraván - Banadía 230 kV - Línea de 90 km Banadía - La Paz 230 kV - Línea doble circuito de 1 km desde La Paz 230 kV hasta interceptar Caño Limón - Banadía 230 KV | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | 12/31/2027 00:00:00
PROG01395 | Parque Solar Andrómeda | 100 | 2024-11-29 | Toluviejo 220 kV | PTRA00322 | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV | 2024-05-25 | Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolívar. | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | PARQUE SOLAR ANDROMEDA I SAS ESP | 11/29/2024 00:00:00
PROG08707 | Parque Solar Fotovoltaico La Virginia I | 100 | 2027-12-31 | Cartago 220 kV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | DS COLOMBIA 7 S.A.S | 12/31/2027 00:00:00
PROG08707 | Parque Solar Fotovoltaico La Virginia I | 100 | 2027-12-31 | Cartago 220 kV | PTRA03846 | Subestación Estambul 230 kV | 2026-08-31 | Secciona los circuitos Alférez - Yumbo 230 kV y Juanchito - Yumbo 230 kV | Solar | NO | Suroccidental | Valle | DS COLOMBIA 7 S.A.S | 12/31/2027 00:00:00
PROG08707 | Parque Solar Fotovoltaico La Virginia I | 100 | 2027-12-31 | Cartago 220 kV | PTRA02816 | Subestación Pacifico 230/115 kV | 2025-07-31 | ?? Nueva subestación Pacifico 230/115 kV ?? Dos transformadores desfasadores 230/115 kV – 150 MVA ?? Dos circuitos Pacifico – San Marcos 230 kV de 74 km. ?? Reconfiguración del circuito Tabor – Pailón 115 kV en Tabor – Pacifico – pailón 115 kV. ?? Aumento de capacidad de los circuitos Bajo Anchicaya – Pailon 1 115 kV, Pailón – Bahía Málaga 1 115 kV y Tabor – Pailón 1 115 kV a 540 A, 400 A y 540 A respectivamente, mediante el ajuste de la relación de transformación. | Solar | NO | Suroccidental | Valle | DS COLOMBIA 7 S.A.S | 12/31/2027 00:00:00
PROG04951 | Parque Solar Valledupar | 100 | 2025-06-01 | Valledupar 220 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04951 | Parque Solar Valledupar | 100 | 2025-06-01 | Valledupar 220 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04951 | Parque Solar Valledupar | 100 | 2025-06-01 | Valledupar 220 kV | PTRA00924 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | 2024-11-17 | i. Una (1) línea a 500 kV, en circuito sencillo, desde la subestación La Loma 500 kV hasta la subestación Sogamoso 500 kV, con una longitud de 275 km, 28 aproximadamente. ii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación La Loma 500 kV objeto de la convocatoria UPME 01-2014, ubicada en jurisdicción del municipio El Paso, departamento del Cesar. iii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central de ser necesario, en la subestación Sogamoso 500 kV, ubicada en jurisdicción del municipio de Betulia, departamento de Santander. iv. Dos (2) módulos de compensación reactiva de línea de 141 MVAr, cada uno con reactor de neutro, y los respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada módulo se deberá ubicar en los extremos de la línea objeto de la presente Convocatoria y se deberán contar con un reactor monofásico de reserva en la subestaciones La Loma y Sogamoso. | Solar | NO | Caribe | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04951 | Parque Solar Valledupar | 100 | 2025-06-01 | Valledupar 220 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04951 | Parque Solar Valledupar | 100 | 2025-06-01 | Valledupar 220 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Solar | NO | Caribe | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04951 | Parque Solar Valledupar | 100 | 2025-06-01 | Valledupar 220 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/30/2025 00:00:00
PROG00400 | Urraichi Chemesky | 100 | 2025-10-01 | Colectora 1 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 07/01/2024 00:00:00
PROG08309 | Parque Solar La Ponderosa | 99.99 | 2025-12-30 | Purnio 115 kV | PTRA06334 | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV | 2024-12-16 | UPME en cumplimiento de la Res 024/2015 solicita a CHEC manifestación de interés | Solar | NO | Suroccidental | CQR | Eagle Energy SL | 12/30/2025 00:00:00
PROG03552 | Bosques Solares de los Llanos 7 | 99.9 | 2023-12-31 | Suria 230 kV | PTRA00301 | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV. | 2023-12-30 | Subestación Catama 115 kV y línea asociada Ocoa – Catama 115 kV. Transformación 50 MVA 115/34.5 kV | Solar | NO | Oriental | Meta | SOLARGREEN | 12/31/2023 00:00:00
PROG04817 | Charcos | 99.9 | 2024-09-30 | Guatiguará 230 kV | PTRA03850 | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 4 Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Nordeste | Santander | VOLTALIA COLOMBIA S.A.S | 09/30/2024 00:00:00
PROG03372 | Parque Solar Fotovoltaico Manglares | 99.9 | 2024-12-31 | URABA 110 KV | PTRA03373 | Aumento de capacidad de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kV y Santa Fé de Antioquia - San Jerónimo 1 110 kV a 470 A. | 2023-12-31 | Aumento de capacidad de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kV y Santa Fé de Antioquia - San Jerónimo 1 110 kV a 470 A. (para proyecto Manglares de 99.9 MW) | Solar | SI | Antioquía - Chocó | Antioquia | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | 12/31/2024 00:00:00
PROG00396 | JK3 | 99 | 2025-10-22 | Colectora 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | AES COLOMBIA | 10/22/2025 00:00:00
PROG02720 | Solar Escobal 6 | 99 | 2024-12-31 | Salado 115 kV | PTRA02080 | Perales 115 kV | 2025-12-31 | Subestación Perales 115 kV en configuración barra doble que incluye cuatro (4) bahías de línea y dos (2) de transformación, mediante dos circuitos Picaleña – Perales 115 kV de 6.15 km. Instalación de dos (2) transformadores bidevanados 115/34.5 kV de 40 MVA en la nueva subestación Perales 115/34.5 kV. | Solar | SI | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2024 00:00:00
PROG02720 | Solar Escobal 6 | 99 | 2024-12-31 | Salado 115 kV | PTRA02064 | Picaleña 115 kV | 2024-12-31 | Subestación Picaleña 115 kV en configuración barra doble que incluye cuatro (4) bahías de línea y dos (2) de transformación, mediante la apertura de la línea existente Mirolindo – Diamante 115 kV de 13.8 km, conformando el corredor Mirolindo – Picaleña 115 kV de 4.02 km y Picaleña - Diamante de 10.94 km y dos (2) transformadores bidevanados 115/34.5 kV de 40 MVA. Con este proyecto el interruptor de la línea Mirolindo – Picaleña 34.5 kV operará normalmente abierto. | Solar | SI | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2024 00:00:00
PROG02720 | Solar Escobal 6 | 99 | 2024-12-31 | Salado 115 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | SI | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2024 00:00:00
PROG02720 | Solar Escobal 6 | 99 | 2024-12-31 | Salado 115 kV | PTRA02082 | Salado 115 kV | 2024-12-31 | Nueva subestación Salado 115 kV en configuración barra doble que incluye dos (2) bahías de línea y dos (2) de transformación, mediante dos circuitos Perales – Salado 115 kV de 5.51 km. Instalación de un (1) transformador bidevanado 115/34.5 kV de 40 MVA en la nueva subestación Salado 115/34.5 kV. | Solar | SI | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2024 00:00:00
PROG00505 | Tepuy | 83 | 2023-12-31 | Purnio 115 kV | PTRA01431 | Repotenciación línea Dorada - Victoria 115 kV | 2023-10-31 | Aumento de la capacidad de la línea Dorada - La Victoria 115 kV a 530 A con una capacidad de sobrecarga de al menos 10%. Previo a la entrada de Tepuy 83 MW | Solar | SI | Suroccidental | CQR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/31/2022 00:00:00
PROG00537 | Acacias 2 | 80 | 2024-09-01 | Cuestecitas 110 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Eólico | SI | Caribe | GCM | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG01999 | Aguaclara | 80 | 2025-06-30 | AGUACLARA 115 KV | PTRA00416 | UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV, secciona la LT Yopal - Aguazul 115 kV, transformadores 2x180 MVA 230/115 kV | 2027-09-30 | Subestación Alcaraván 115 kV, secciona la LT Yopal - Aguazul 115 kV, transformadores 2x180 MVA 230/115 kV | Solar | NO | Nordeste | Boyaca-Casanare | AC RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P | 06/30/2025 00:00:00
PROG08673 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA VACA | 80 | 2026-12-31 | Villavicencio 115 kV | PTRA00623 | Etapa 2: Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) | 2023-06-30 | MODIFICA ZONA CANO PUERTO LOPEZ Fase 1: nueva subestación Santa Helena (Suria 2) 230/115 kV 2X150 MVA. Fase 2: Reconfiguración de las líneas 115 kV Ocoa-Suria, Ocoa-Santa Helena y nueva línea 115 kV Santa Helena-Suria Promotor: EMSA FPO 31/12/2019, al menos la conexión por 115 kV, la | Solar | NO | Oriental | Meta | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | 12/31/2026 00:00:00
PROG08673 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA VACA | 80 | 2026-12-31 | Villavicencio 115 kV | PTRA00301 | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV. | 2023-12-30 | Subestación Catama 115 kV y línea asociada Ocoa – Catama 115 kV. Transformación 50 MVA 115/34.5 kV | Solar | NO | Oriental | Meta | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | 12/31/2026 00:00:00
PROG00499 | Parque Solar Fotovoltaico Wimke | 76 | 2024-12-31 | San Juan 220 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | SOWITEC OPERATION COLOMBIA | 12/31/2024 00:00:00
PROG00499 | Parque Solar Fotovoltaico Wimke | 76 | 2024-12-31 | San Juan 220 kV | PTRA00924 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | 2024-11-17 | i. Una (1) línea a 500 kV, en circuito sencillo, desde la subestación La Loma 500 kV hasta la subestación Sogamoso 500 kV, con una longitud de 275 km, 28 aproximadamente. ii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación La Loma 500 kV objeto de la convocatoria UPME 01-2014, ubicada en jurisdicción del municipio El Paso, departamento del Cesar. iii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central de ser necesario, en la subestación Sogamoso 500 kV, ubicada en jurisdicción del municipio de Betulia, departamento de Santander. iv. Dos (2) módulos de compensación reactiva de línea de 141 MVAr, cada uno con reactor de neutro, y los respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada módulo se deberá ubicar en los extremos de la línea objeto de la presente Convocatoria y se deberán contar con un reactor monofásico de reserva en la subestaciones La Loma y Sogamoso. | Solar | NO | Caribe | GCM | SOWITEC OPERATION COLOMBIA | 12/31/2024 00:00:00
PROG00399 | JK2 | 75 | 2025-10-22 | Colectora 1 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | SI | Caribe | GCM | AES COLOMBIA | 10/22/2025 00:00:00
PROG08495 | CH LA DORADA | 74 | 2028-12-31 | Carrieles 110 kV | PTRA01152 | Nueva subestación carrieles 110 kV. Transformadores de conexión 220/110 - 2 x 180 MVA | 2025-03-31 | Dos transformadores de 180 MVA 220/110 kV | Hidráulico | NO | Antioquía - Chocó | Antioquia | KONNEX GROUP SAS | 12/31/2028 00:00:00
PROG08495 | CH LA DORADA | 74 | 2028-12-31 | Carrieles 110 kV | PTRA00476 | UPME 03-2021 Subestación Carrieles 230 kV (Antes S/E Hispania 230 kV) | 2025-10-09 | Antes llamada S/E Hispania 230 kV. La subestación Carrieles 230 kV, reconfigura el circuito Ancón Sur ISA - Esmeralda 230 kV en Ancón Sur ISA - Carrieles 230 kV y Carrieles - Esmeralda 230 kV. | Hidráulico | NO | Antioquía - Chocó | Antioquia | KONNEX GROUP SAS | 12/31/2028 00:00:00
PROG08465 | Parque Eólico Fenix | 70 | 2028-11-16 | Cuestecitas 220 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Eólico | NO | Caribe | GCM | Mainstream Colombia S A S | 11/16/2028 00:00:00
PROG08465 | Parque Eólico Fenix | 70 | 2028-11-16 | Cuestecitas 220 kV | PTRA00924 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | 2024-11-17 | i. Una (1) línea a 500 kV, en circuito sencillo, desde la subestación La Loma 500 kV hasta la subestación Sogamoso 500 kV, con una longitud de 275 km, 28 aproximadamente. ii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación La Loma 500 kV objeto de la convocatoria UPME 01-2014, ubicada en jurisdicción del municipio El Paso, departamento del Cesar. iii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central de ser necesario, en la subestación Sogamoso 500 kV, ubicada en jurisdicción del municipio de Betulia, departamento de Santander. iv. Dos (2) módulos de compensación reactiva de línea de 141 MVAr, cada uno con reactor de neutro, y los respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada módulo se deberá ubicar en los extremos de la línea objeto de la presente Convocatoria y se deberán contar con un reactor monofásico de reserva en la subestaciones La Loma y Sogamoso. | Eólico | NO | Caribe | GCM | Mainstream Colombia S A S | 11/16/2028 00:00:00
PROG08465 | Parque Eólico Fenix | 70 | 2028-11-16 | Cuestecitas 220 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | Mainstream Colombia S A S | 11/16/2028 00:00:00
PROG08465 | Parque Eólico Fenix | 70 | 2028-11-16 | Cuestecitas 220 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Eólico | NO | Caribe | GCM | Mainstream Colombia S A S | 11/16/2028 00:00:00
PROG08465 | Parque Eólico Fenix | 70 | 2028-11-16 | Cuestecitas 220 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | Mainstream Colombia S A S | 11/16/2028 00:00:00
PROG08465 | Parque Eólico Fenix | 70 | 2028-11-16 | Cuestecitas 220 kV | PTRA00454 | UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV | 2023-09-30 | - Nueva Subestación Guatapurí 110 kV en configuración doble barra más seccionador de transferencia con 2 bahías de línea, 1 bahía de acople de barras a 110 kV - Línea doble circuito a 110 kV, con una longitud aproximada de 6 km, desde la nueva Subestación Guatapurí 110 kV hasta interceptar la línea existente Valledupar – San Juan 110 kV, para reconfigurarla en las líneas Valledupar – Guatapurí 110 kV y Guatapurí – San Juan 110 kV. - Barraje a 110 kV, en la nueva Subestación Guatapurí 110 kV | Eólico | NO | Caribe | GCM | Mainstream Colombia S A S | 11/16/2028 00:00:00
PROG07933 | Churuco Solar | 60 | 2026-12-31 | Codazzi 110 kV | PTRA00203 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | 2023-10-31 | MODIFICA ZONA CANO VALLEDUPAR Concepto UPME 20141500046001 del 19 de mayo de 2014 La conexión de la subestación La Loma 110 kV y obras asociadas se puede realizar siempre y cuando entren en servicio al tiempo con la conexión de la SE la Loma STN/STR mediante dos transformadores de 500 | Solar | NO | Caribe | GCM | Colibri Energy SAS | 12/31/2026 00:00:00
PROG08216 | Heliconea | 60 | 2025-12-31 | San Felipe 115 kV | PTRA06060 | Segundo ATR San Felipe 220/115 kV | 2023-09-15 | Instalar un segundo banco de autotransformadores monofásicos de 50 MVA para la Subestación San Felipe 220/115/13.2 kV (barra principal y transferencia) en tecnología convencional para el año 2022 | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | VOLTALIA COLOMBIA S.A.S | 12/31/2025 00:00:00
PROG08499 | Rúkura | 60 | 2028-12-31 | Zipaquira 115 kV | PTRA00256 | S/E Norte 115 kV y transformadores (2x300MVA) 220/115 kV y líneas asociadas. | 2026-08-10 | Dos transformadores 220/115 kV de 300 MVA cada uno Líneas 115 kV asociadas al proyecto SE Norte 220/115 kV: Circuito Norte - Sesquilé 115 kV, Circuito Norte - Gran Sabana 115 kV, Circuito Norte - Tpeldar 115 kV, Circuito Norte - Ubaté 115 kV Desaparece el circuito T-Peldar - Ubaté | Solar | NO | Oriental | Bogota | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRECE SAS ESP | 12/31/2028 00:00:00
PROG08499 | Rúkura | 60 | 2028-12-31 | Zipaquira 115 kV | PTRA00070 | UPME 01 - 2013 S/E Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV | 2025-11-30 |  | Solar | NO | Oriental | Bogota | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRECE SAS ESP | 12/31/2028 00:00:00
PROG04761 | San Silvestre | 60 | 2024-09-30 | Buenavista 115 kV | PTRA03850 | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 4 Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Nordeste | Santander | Solar Projects Developers S A S | 09/30/2024 00:00:00
PROG08711 | AUTOGENERACIÓN DRUMMOND | 50 | 2025-12-31 | La Loma 500 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | Drummond Energy, Inc | 12/31/2025 00:00:00
PROG08711 | AUTOGENERACIÓN DRUMMOND | 50 | 2025-12-31 | La Loma 500 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | Drummond Energy, Inc | 12/31/2025 00:00:00
PROG08711 | AUTOGENERACIÓN DRUMMOND | 50 | 2025-12-31 | La Loma 500 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | Drummond Energy, Inc | 12/31/2025 00:00:00
PROG08711 | AUTOGENERACIÓN DRUMMOND | 50 | 2025-12-31 | La Loma 500 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Solar | NO | Caribe | GCM | Drummond Energy, Inc | 12/31/2025 00:00:00
PROG08711 | AUTOGENERACIÓN DRUMMOND | 50 | 2025-12-31 | La Loma 500 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | Drummond Energy, Inc | 12/31/2025 00:00:00
PROG08501 | El Danubio | 50 | 2029-12-31 | Ocoa 115 kV | PTRA00623 | Etapa 2: Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) | 2023-06-30 | MODIFICA ZONA CANO PUERTO LOPEZ Fase 1: nueva subestación Santa Helena (Suria 2) 230/115 kV 2X150 MVA. Fase 2: Reconfiguración de las líneas 115 kV Ocoa-Suria, Ocoa-Santa Helena y nueva línea 115 kV Santa Helena-Suria Promotor: EMSA FPO 31/12/2019, al menos la conexión por 115 kV, la | Solar | NO | Oriental | Meta | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA TRECE SAS | 12/31/2029 00:00:00
PROG08501 | El Danubio | 50 | 2029-12-31 | Ocoa 115 kV | PTRA00301 | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV. | 2023-12-30 | Subestación Catama 115 kV y línea asociada Ocoa – Catama 115 kV. Transformación 50 MVA 115/34.5 kV | Solar | NO | Oriental | Meta | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA TRECE SAS | 12/31/2029 00:00:00
PROG08694 | Parque Eólico Cordobita | 50 | 2027-12-31 | Rio Córdoba 110 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | SOLANO RENOVABLES WAIRA SAS | 12/31/2027 00:00:00
PROG03273 | Parque Solar EMCALI II | 50 | 2025-12-31 | MULALO 115 KV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 12/31/2025 00:00:00
PROG03273 | Parque Solar EMCALI II | 50 | 2025-12-31 | MULALO 115 KV | PTRA03109 | Mulaló 115 kV | 2023-12-31 | Nueva subestación Mulaló 115 kV. Transformador 115/34,5 kV – 46,55 MVA. Reconfiguración de uno de los circuitos San Marcos – Codazzi 115 kV en San Marcos – Mulaló – Codazzi 115 kV. Se resalta que es necesario que antes de la entrada en operación de Mulaló 115 kV, entre en operación la subestación Estambul 115 kV la cual tiene FPO diciembre de 2023 según concepto UPME 20211520009191 | Solar | NO | Suroccidental | Valle | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 12/31/2025 00:00:00
PROG03273 | Parque Solar EMCALI II | 50 | 2025-12-31 | MULALO 115 KV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 12/31/2025 00:00:00
PROG04160 | Parque Solar Malambo 1 | 50 | 2024-06-30 | Caracolí 110 kV | PTRA03870 | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV | 2024-06-30 | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV. Se modifica el promotor por concepto UPME 20221520047141. Se incluye en la información de básica del proyecto. | Solar | NO | Caribe | Atlantico | URIEL SOLAR MALAMBO | 06/30/2024 00:00:00
PROG08698 | Proyecto Solar Laureles | 50 | 2026-12-31 | San Silvestre 115 kV | PTRA03850 | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 4 Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Nordeste | Santander | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | 12/31/2026 00:00:00
PROG08132 | SAPUCA | 50 | 2024-12-31 | La Plata 115 kV | PTRA04738 | Ampliación SE Tenay 115 kV | 2023-06-30 | Nuevo transformador 20/25 MVA 115/34.5 kV. El proyecto consiste en la instalación en paralelo de un segundo transformador 20/25 MVA 115/34,5 kV. Esta ampliación de capacidad de transformación no implica aumento de las transferencias de potencia desde el STR hacia los campos de producción de Ecopetrol. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | Consultoría Regulatoria | 12/31/2024 00:00:00
PROG08246 | La India Solar | 43 | 2024-12-31 | Comuneros 220 kV | PTRA03850 | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 4 Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Nordeste | Santander | Upside Value Colombia SAS | 12/31/2024 00:00:00
PROG04619 | Sol de Santander | 40 | 2024-09-30 | Lizama 115 kV | PTRA03850 | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 4 Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Nordeste | Santander | GRENERGY COLOMBIA S A S | 09/30/2024 00:00:00
PROG04660 | Solar FV Lizama | 40 | 2024-09-30 | Lizama 115 kV | PTRA03850 | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 4 Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Nordeste | Santander | SOLAR LIZAMA S.A.S | 09/30/2024 00:00:00
PROG08282 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento | 19.9 | 2025-12-31 | Toluviejo 220 kV | PTRA05304 | Nueva Toluviejo 220/110 kV | 2025-12-31 | Subestación Nueva Toluviejo 110 kV con dos (2) transformadores de 220/115 kV de 150 MVA cada uno. Reconfiguración de Pasacaballos – Toluviejo 110 kV en Pasacaballos – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV Reconfiguración de Sierra Flor – Toluviejo 110 kV en Sierra Flor – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV. Reconfiguración de El Carmen – Toluviejo 110 kV en El Carmen – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV. Reconfiguración de Coveñas – Toluviejo 110 kV en Coveñas – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2025 00:00:00
PROG08282 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento | 19.9 | 2025-12-31 | Toluviejo 220 kV | PTRA00322 | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV | 2024-05-25 | Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolívar. | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2025 00:00:00
PROG05399 | Autogenerador Solar Guachal 1 | 19.9 | 2025-02-28 | Guachal 1 115 kV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG05399 | Autogenerador Solar Guachal 1 | 19.9 | 2025-02-28 | Guachal 1 115 kV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG08534 | Cactus del Cesar - El Paso | 19.9 | 2029-01-31 | El Paso 110 kV | PTRA00203 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | 2023-10-31 | MODIFICA ZONA CANO VALLEDUPAR Concepto UPME 20141500046001 del 19 de mayo de 2014 La conexión de la subestación La Loma 110 kV y obras asociadas se puede realizar siempre y cuando entren en servicio al tiempo con la conexión de la SE la Loma STN/STR mediante dos transformadores de 500 | Solar | NO | Caribe | GCM | Black Orchid Cactus BESS SAS ESP | 01/31/2029 00:00:00
PROG00591 | Celsia Solar Chicamocha 1 | 19.9 | 2023-12-31 | Mesa del Sol 115 kV | PTRA01476 | SE Mesa del Sol 115 kV | 2023-05-29 | La SE secciona la línea San Gil - Piedecuesta 115 kV a 40 km de SE San Gil 115 kV . Se conectarán dos transformadores 115/34.5 kV de 20 MVA cada uno . La barra Mesa del Sol 34.5 kV se unirá por medio de una línea doble circuito de 7 km a la SE Acuarela 34.5 kV. La SE se construye como alternativa para la conexión de los parques solares Chicamocha Se aclara que el promotor del proyecto sigue siendo ESSA. Sin embargo se modifica el promotor, pues ESSA delega la gestión del proyecto a CELSIA y solicita poder hacerle seguimiento, por lo tanto se crea un nuevo promotor ficticio ESSA-CELSIA para que ambas compañías puedan gestionar el proyecto | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG00592 | Celsia Solar Chicamocha 2 | 19.9 | 2023-12-31 | Mesa del Sol 115 kV | PTRA01476 | SE Mesa del Sol 115 kV | 2023-05-29 | La SE secciona la línea San Gil - Piedecuesta 115 kV a 40 km de SE San Gil 115 kV . Se conectarán dos transformadores 115/34.5 kV de 20 MVA cada uno . La barra Mesa del Sol 34.5 kV se unirá por medio de una línea doble circuito de 7 km a la SE Acuarela 34.5 kV. La SE se construye como alternativa para la conexión de los parques solares Chicamocha Se aclara que el promotor del proyecto sigue siendo ESSA. Sin embargo se modifica el promotor, pues ESSA delega la gestión del proyecto a CELSIA y solicita poder hacerle seguimiento, por lo tanto se crea un nuevo promotor ficticio ESSA-CELSIA para que ambas compañías puedan gestionar el proyecto | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG00593 | Celsia Solar Chicamocha 3 | 19.9 | 2023-12-31 | Mesa del Sol 34.5 kV | PTRA01476 | SE Mesa del Sol 115 kV | 2023-05-29 | La SE secciona la línea San Gil - Piedecuesta 115 kV a 40 km de SE San Gil 115 kV . Se conectarán dos transformadores 115/34.5 kV de 20 MVA cada uno . La barra Mesa del Sol 34.5 kV se unirá por medio de una línea doble circuito de 7 km a la SE Acuarela 34.5 kV. La SE se construye como alternativa para la conexión de los parques solares Chicamocha Se aclara que el promotor del proyecto sigue siendo ESSA. Sin embargo se modifica el promotor, pues ESSA delega la gestión del proyecto a CELSIA y solicita poder hacerle seguimiento, por lo tanto se crea un nuevo promotor ficticio ESSA-CELSIA para que ambas compañías puedan gestionar el proyecto | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG00594 | Celsia Solar Chicamocha 4 | 19.9 | 2024-01-31 | Mesa del Sol 115 kV | PTRA01476 | SE Mesa del Sol 115 kV | 2023-05-29 | La SE secciona la línea San Gil - Piedecuesta 115 kV a 40 km de SE San Gil 115 kV . Se conectarán dos transformadores 115/34.5 kV de 20 MVA cada uno . La barra Mesa del Sol 34.5 kV se unirá por medio de una línea doble circuito de 7 km a la SE Acuarela 34.5 kV. La SE se construye como alternativa para la conexión de los parques solares Chicamocha Se aclara que el promotor del proyecto sigue siendo ESSA. Sin embargo se modifica el promotor, pues ESSA delega la gestión del proyecto a CELSIA y solicita poder hacerle seguimiento, por lo tanto se crea un nuevo promotor ficticio ESSA-CELSIA para que ambas compañías puedan gestionar el proyecto | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 01/31/2024 00:00:00
PROG00594 | Celsia Solar Chicamocha 4 | 19.9 | 2024-01-31 | Mesa del Sol 115 kV | PTRA00437 | UPME 09-2021 S/E Cabrera (Nueva Granada) 230 kV | 2027-03-31 | En el plan de expansión de 2016 la nueva subestación se llamaba Nueva Granada. | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 01/31/2024 00:00:00
PROG02090 | Chorreritas | 19.9 | 2025-01-31 | Guárcama 110 kV | PTRA02088 | Guárcama 110 kV | 2026-07-31 | Subestación Guárcama 110 kV, reconfigurando la línea Yarumal II – Nueva Santa Rosa 110 kV en Nueva Santa Rosa – Guárcama 110 kV y Guárcama – Yarumal II, lo anterior, supeditado a: 1. Aumento de capacidad de transporte de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kV y Santa Fé de Antioquia - San Jerónimo 1 110 kV a por lo menos a 467 A 2. Entrada en operación simultánea, es decir, en el mismo año (2023) de las obras del STR y SDL asociadas a la nueva subestación Guárcama 110 kV, tales como: - La línea de interconexión Guárcama – Santa Fé de Antioquia 110 kV. - La subestación Guárcama 44 kV. - El transformador Guárcama 110/44 kV. - Obras asociadas al SDL alimentado por dicha subestación, las cuales son: las líneas Guárcama – T Guárcama 44 kV, Guárcama – Valle 44 kV, Guárcama – Setas 44 kV y el transformador Guárcama 44/13.2 kV | Hidráulico | NO | Antioquía - Chocó | Antioquia | Ingenierías Aliadas S.A.S | 01/31/2025 00:00:00
PROG08262 | Draco | 19.9 | 2025-12-29 | La Jagua 110 kV | PTRA00203 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | 2023-10-31 | MODIFICA ZONA CANO VALLEDUPAR Concepto UPME 20141500046001 del 19 de mayo de 2014 La conexión de la subestación La Loma 110 kV y obras asociadas se puede realizar siempre y cuando entren en servicio al tiempo con la conexión de la SE la Loma STN/STR mediante dos transformadores de 500 | Solar | NO | Caribe | GCM | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | 12/29/2025 00:00:00
PROG08323 | DSE NEIVA | 19.9 | 2025-12-31 | Sur 34.5 kV | PTRA04738 | Ampliación SE Tenay 115 kV | 2023-06-30 | Nuevo transformador 20/25 MVA 115/34.5 kV. El proyecto consiste en la instalación en paralelo de un segundo transformador 20/25 MVA 115/34,5 kV. Esta ampliación de capacidad de transformación no implica aumento de las transferencias de potencia desde el STR hacia los campos de producción de Ecopetrol. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | DSE NEIVA S.A.S | 12/31/2025 00:00:00
PROG08252 | Helios Guamo | 19.9 | 2024-12-31 | Espinal 34.5 kV | PTRA02318 | Repotenciación del enlace Guaca – Colegio 115 kV | 2025-12-31 | Repotenciación del enlace Guaca – Colegio 115 kV a 1200 A | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 12/31/2024 00:00:00
PROG08243 | Helios Lanceros | 19.9 | 2024-12-31 | Lanceros 34.5 kV | PTRA02318 | Repotenciación del enlace Guaca – Colegio 115 kV | 2025-12-31 | Repotenciación del enlace Guaca – Colegio 115 kV a 1200 A | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 12/31/2024 00:00:00
PROG04107 | Juan Mina Solar | 19.9 | 2024-06-30 | Juan Mina 110 kV | PTRA03870 | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV | 2024-06-30 | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV. Se modifica el promotor por concepto UPME 20221520047141. Se incluye en la información de básica del proyecto. | Solar | NO | Caribe | Atlantico | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA SAS | 06/30/2024 00:00:00
PROG07970 | NEGUANJE | 19.9 | 2027-12-31 |  | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | PARQUE EOLICO NEGUANJE S.A.S | 12/31/2027 00:00:00
PROG04801 | Parque de Generación fotovoltaico Playitas | 19.9 | 2026-10-31 | Playitas 34.5 kV | PTRA00405 | Subestación Playitas 115 kV y líneas Tame – Playitas 115 kV y Caño Limón II (La Paz) – Playitas 115 kV y transformador Playitas 50 MVA 115/34.5 kV. | 2026-10-31 | Sin descripción Subestación Playitas 115 kV, líneas Tame - Playitas 115 kV, La Paz - Playitas 115 kV | Solar | NO | Nordeste | Arauca | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI S.A.S. - E.S.P. | 10/31/2026 00:00:00
PROG08705 | PARQUE EÓLICO MONSAUI | 19.9 | 2027-12-31 | Termocol 220 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | PARQUE EOLICO MONSAUI S.A.S | 12/31/2027 00:00:00
PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | 19.9 | 2025-12-31 | Cuestecitas 34.5 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | 19.9 | 2025-12-31 | Cuestecitas 34.5 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | 19.9 | 2025-12-31 | Cuestecitas 34.5 kV | PTRA00924 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | 2024-11-17 | i. Una (1) línea a 500 kV, en circuito sencillo, desde la subestación La Loma 500 kV hasta la subestación Sogamoso 500 kV, con una longitud de 275 km, 28 aproximadamente. ii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación La Loma 500 kV objeto de la convocatoria UPME 01-2014, ubicada en jurisdicción del municipio El Paso, departamento del Cesar. iii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central de ser necesario, en la subestación Sogamoso 500 kV, ubicada en jurisdicción del municipio de Betulia, departamento de Santander. iv. Dos (2) módulos de compensación reactiva de línea de 141 MVAr, cada uno con reactor de neutro, y los respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada módulo se deberá ubicar en los extremos de la línea objeto de la presente Convocatoria y se deberán contar con un reactor monofásico de reserva en la subestaciones La Loma y Sogamoso. | Solar | NO | Caribe | GCM | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | 19.9 | 2025-12-31 | Cuestecitas 34.5 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | 19.9 | 2025-12-31 | Cuestecitas 34.5 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Solar | NO | Caribe | GCM | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | 19.9 | 2025-12-31 | Cuestecitas 34.5 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | 19.9 | 2025-12-31 | Cuestecitas 34.5 kV | PTRA00454 | UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV | 2023-09-30 | - Nueva Subestación Guatapurí 110 kV en configuración doble barra más seccionador de transferencia con 2 bahías de línea, 1 bahía de acople de barras a 110 kV - Línea doble circuito a 110 kV, con una longitud aproximada de 6 km, desde la nueva Subestación Guatapurí 110 kV hasta interceptar la línea existente Valledupar – San Juan 110 kV, para reconfigurarla en las líneas Valledupar – Guatapurí 110 kV y Guatapurí – San Juan 110 kV. - Barraje a 110 kV, en la nueva Subestación Guatapurí 110 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG03264 | Parque solar EMCALI I | 19.9 | 2023-12-31 | MULALO 34.5 KV | PTRA03109 | Mulaló 115 kV | 2023-12-31 | Nueva subestación Mulaló 115 kV. Transformador 115/34,5 kV – 46,55 MVA. Reconfiguración de uno de los circuitos San Marcos – Codazzi 115 kV en San Marcos – Mulaló – Codazzi 115 kV. Se resalta que es necesario que antes de la entrada en operación de Mulaló 115 kV, entre en operación la subestación Estambul 115 kV la cual tiene FPO diciembre de 2023 según concepto UPME 20211520009191 | Solar | NO | Suroccidental | Valle | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 12/31/2023 00:00:00
PROG03264 | Parque solar EMCALI I | 19.9 | 2023-12-31 | MULALO 34.5 KV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 12/31/2023 00:00:00
PROG01413 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday | 19.9 | 2025-03-31 | Gualanday 34.5 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | FOTOVOLTAICO GUALANDAY S.A.S | 03/31/2025 00:00:00
PROG08101 | Parque solar TERRA I | 19.9 | 2024-06-30 | Copey 34.5 kV | PTRA04743 | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA | 2023-08-31 | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA | Solar | NO | Caribe | GCM | Greenwood Energy S.A.S E.S.P | 06/30/2024 00:00:00
PROG00403 | PCH Aures Alto | 19.9 | 2025-12-31 | Sonsón 110 kV | PTRA00324 | UPME 10-2021 Subestación San Lorenzo 230 kV | 2027-03-31 | Nuevo punto de conexión San Lorenzo 230 kV, mediante la reconfiguración de los enlaces San Carlos - Esmeralda 230 kV en San Carlos - San Lorenzo 230 kV y San Lorenzo - Esmeralda 230 kV | Hidráulico | NO | Antioquía - Chocó | Antioquia | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08488 | PCH Santa Rosa | 19.9 | 2027-12-31 | Barbosa 115 kV | PTRA03850 | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 4 Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | Hidráulico | NO | Nordeste | Santander | Hidro Family Office Colombia S.A.S. | 12/31/2027 00:00:00
PROG08488 | PCH Santa Rosa | 19.9 | 2027-12-31 | Barbosa 115 kV | PTRA00437 | UPME 09-2021 S/E Cabrera (Nueva Granada) 230 kV | 2027-03-31 | En el plan de expansión de 2016 la nueva subestación se llamaba Nueva Granada. | Hidráulico | NO | Nordeste | Santander | Hidro Family Office Colombia S.A.S. | 12/31/2027 00:00:00
PROG08233 | PGFV Andes I | 19.9 | 2025-03-01 | Ocoa 115 kV | PTRA00301 | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV. | 2023-12-30 | Subestación Catama 115 kV y línea asociada Ocoa – Catama 115 kV. Transformación 50 MVA 115/34.5 kV | Solar | NO | Oriental | Meta | EMPRESA ENERGÍA ANDES S.A.S | 03/01/2024 00:00:00
PROG08719 | PGFV Andes II | 19.9 | 2024-03-01 | Ocoa 115 kV | PTRA00623 | Etapa 2: Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) | 2023-06-30 | MODIFICA ZONA CANO PUERTO LOPEZ Fase 1: nueva subestación Santa Helena (Suria 2) 230/115 kV 2X150 MVA. Fase 2: Reconfiguración de las líneas 115 kV Ocoa-Suria, Ocoa-Santa Helena y nueva línea 115 kV Santa Helena-Suria Promotor: EMSA FPO 31/12/2019, al menos la conexión por 115 kV, la | Solar | NO | Oriental | Meta | EMPRESA ENERGÍA ANDES S.A.S | 03/01/2024 00:00:00
PROG08719 | PGFV Andes II | 19.9 | 2024-03-01 | Ocoa 115 kV | PTRA00301 | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV. | 2023-12-30 | Subestación Catama 115 kV y línea asociada Ocoa – Catama 115 kV. Transformación 50 MVA 115/34.5 kV | Solar | NO | Oriental | Meta | EMPRESA ENERGÍA ANDES S.A.S | 03/01/2024 00:00:00
PROG08236 | San Angel | 19.9 | 2024-12-31 | Bosconia 34.5 kV | PTRA04743 | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA | 2023-08-31 | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA | Solar | NO | Caribe | GCM | SKAT INVESTMENT S.A.S | 12/31/2024 00:00:00
PROG04765 | SF Puerto Wilches | 19.9 | 2024-09-30 | Puerto Wilches 34.5 kV | PTRA03850 | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 4 Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Nordeste | Santander | Wilches Solar 1 S A S | 09/30/2024 00:00:00
PROG01034 | Solar Escobal 1 | 19.9 | 2023-12-31 | Mirolindo 34.5 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG01039 | Solar Escobal 3 | 19.9 | 2023-12-31 | Mirolindo 115 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG01041 | Solar Escobal 4 | 19.9 | 2023-12-31 | Picaleña 34.5 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG01045 | Solar Escobal 5 | 19.9 | 2023-12-31 | Salado 34.5 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2023 00:00:00
PROG05715 | Tequendama 1 | 19.9 | 2025-12-31 | Guaca 34.5 kV | PTRA02318 | Repotenciación del enlace Guaca – Colegio 115 kV | 2025-12-31 | Repotenciación del enlace Guaca – Colegio 115 kV a 1200 A | Solar | NO | Oriental | Bogota | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | 12/31/2025 00:00:00
PROG08357 | TONCHALÁ | 19.9 | 2026-12-31 | Tonchala 115 kV | PTRA05069 | Reconfiguración SE Sevilla | 2025-08-31 | : Apertura de la línea San Mateo – Ínsula 115 kV para la reconexión de la Subestación Sevilla 115 kV mediante la construcción de las líneas San Mateo – Sevilla 115 kV y Sevilla – Ínsula 115 kV. | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | PSFV TONCHALÁ SAS 19.9MW | 12/31/2026 00:00:00
PROG08357 | TONCHALÁ | 19.9 | 2026-12-31 | Tonchala 115 kV | PTRA05068 | Subestación Don Juana 115 kV | 2026-12-31 | NUEVA SUBESTACIÓN DON JUANA 115 KV CON CONEXIÓN MEDIANTE DOBLE CIRCUITO A LA SUBESTACIÓN TONCHALÁ 115 KV Atiende nueva demanda asociada al departamento del Norte de Santander y la conexión de nueva generación en el área. | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | PSFV TONCHALÁ SAS 19.9MW | 12/31/2026 00:00:00
PROG08357 | TONCHALÁ | 19.9 | 2026-12-31 | Tonchala 115 kV | PTRA05067 | Subestación Tonchalá 115 kV | 2026-12-31 | NUEVA SUBESTACIÓN TONCHALÁ 115 KV MEDIANTE LA APERTURA DE LA LÍNEA BELÉN - LA ÍNSULA 115 KV | Solar | NO | Nordeste | Norte de Santander | PSFV TONCHALÁ SAS 19.9MW | 12/31/2026 00:00:00
PROG08178 | El Espino | 18 | 2024-06-30 | El Bote 115 kV | PTRA04738 | Ampliación SE Tenay 115 kV | 2023-06-30 | Nuevo transformador 20/25 MVA 115/34.5 kV. El proyecto consiste en la instalación en paralelo de un segundo transformador 20/25 MVA 115/34,5 kV. Esta ampliación de capacidad de transformación no implica aumento de las transferencias de potencia desde el STR hacia los campos de producción de Ecopetrol. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | Desarrollos Energéticos SAS | 06/30/2024 00:00:00
PROG04153 | Autogeneración Malambo Solar | 9.9 | 2024-06-30 | Malambo 110 kV | PTRA03870 | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV | 2024-06-30 | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV. Se modifica el promotor por concepto UPME 20221520047141. Se incluye en la información de básica del proyecto. | Solar | NO | Caribe | Atlantico | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 06/30/2024 00:00:00
PROG08686 | Colina II | 9.9 | 2027-12-31 | Galapa 34.5 kV | PTRA03327 | Nueva Subestación Galapa 110 kV | 2025-12-31 | Construcción de un anillo a 110kV entre las subestaciones Juan Mina 110kV, Galapa 110 kV y Nueva Barranquilla 110 kV. ?? Conexión de un circuito sencillo de 13,97 km entre las subestaciones Nueva Barranquilla 110 kV y Galapa 110 kV. ?? Conexión de un circuito sencillo de 7,99 km entre las subestaciones Nueva Galapa 110 kV y Juan Mina 110 kV. | Solar | NO | Caribe | Atlantico | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA SEIS SAS | 12/31/2027 00:00:00
PROG08411 | DSE CALAMAR | 9.9 | 2027-06-30 | Calamar 34.5 kV | PTRA02158 | Carreto 66 kV | 2027-03-30 | Carreto 66 kV reconfigura la línea El Carmen - Gambote 66 kV en Carreto – Gambote 66 kV, Carreto – Calamar 66 kV y Carreto – San Jacinto 66 kV con aumento de capacidad a 469 A y con conexión al STN a través de dos trasformadores 500/66 kV de 150 MVA. Adicionalmente para brindar confiabilidad al STR del sur de Bolívar se definieron las siguientes obras complementarias: - Segundo circuito Carreto – Calamar 66 kV. - Nuevo circuito San Jacinto – Zambrano 66 kV. | Solar | NO | Caribe | Bolivar | DSE CALAMAR S.A.S | 06/30/2027 00:00:00
PROG08411 | DSE CALAMAR | 9.9 | 2027-06-30 | Calamar 34.5 kV | PTRA01139 | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas | 2027-03-31 | Subestación Carreto 500 kV, reconfigura la LT Chinú - Sabanalarga 500 kV en Carreto - Chinú 500 kV y Carreto - Sabanlarga 500 kV. | Solar | NO | Caribe | Bolivar | DSE CALAMAR S.A.S | 06/30/2027 00:00:00
PROG08170 | El Piojo IV | 9.9 | 2024-12-31 | Gualanday 115 kV | PTRA03692 | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday | 2023-12-01 | Requerido para los proyectos Piojo I, II y III | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | 12/31/2024 00:00:00
PROG08385 | Flandes Solar 9,9 MW | 9.9 | 2026-12-31 | Flandes 34.5 kV | PTRA04738 | Ampliación SE Tenay 115 kV | 2023-06-30 | Nuevo transformador 20/25 MVA 115/34.5 kV. El proyecto consiste en la instalación en paralelo de un segundo transformador 20/25 MVA 115/34,5 kV. Esta ampliación de capacidad de transformación no implica aumento de las transferencias de potencia desde el STR hacia los campos de producción de Ecopetrol. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | 12/31/2026 00:00:00
PROG08238 | Galapa Solar II | 9.9 | 2024-12-31 | Galapa 13.8 kV | PTRA03327 | Nueva Subestación Galapa 110 kV | 2025-12-31 | Construcción de un anillo a 110kV entre las subestaciones Juan Mina 110kV, Galapa 110 kV y Nueva Barranquilla 110 kV. ?? Conexión de un circuito sencillo de 13,97 km entre las subestaciones Nueva Barranquilla 110 kV y Galapa 110 kV. ?? Conexión de un circuito sencillo de 7,99 km entre las subestaciones Nueva Galapa 110 kV y Juan Mina 110 kV. | Solar | NO | Caribe | Atlantico | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 SAS ESP | 12/31/2024 00:00:00
PROG08123 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar | 9.9 | 2024-12-31 | Chiriguana 34.5 kV | PTRA00203 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | 2023-10-31 | MODIFICA ZONA CANO VALLEDUPAR Concepto UPME 20141500046001 del 19 de mayo de 2014 La conexión de la subestación La Loma 110 kV y obras asociadas se puede realizar siempre y cuando entren en servicio al tiempo con la conexión de la SE la Loma STN/STR mediante dos transformadores de 500 | Solar | NO | Caribe | GCM | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | 12/31/2024 00:00:00
PROG08527 | Granja Solar Asturias | 9.9 | 2025-12-31 | La Loma 13.8 kV | PTRA00203 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | 2023-10-31 | MODIFICA ZONA CANO VALLEDUPAR Concepto UPME 20141500046001 del 19 de mayo de 2014 La conexión de la subestación La Loma 110 kV y obras asociadas se puede realizar siempre y cuando entren en servicio al tiempo con la conexión de la SE la Loma STN/STR mediante dos transformadores de 500 | Solar | NO | Caribe | GCM | GRENERGY COLOMBIA S A S | 12/31/2025 00:00:00
PROG03050 | Jacob Toluviejo | 9.9 | 2024-12-31 | TOLUVIEJO 34.5 KV | PTRA00322 | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV | 2024-05-25 | Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolívar. | Solar | NO | Caribe | Cordoba_Sucre | COLGEOLICA SAS | 08/31/2022 00:00:00
PROG04767 | La Fortuna | 9.9 | 2024-09-30 | Lizama 34.5 kV | PTRA03850 | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | 2024-06-30 | Transformador 4 Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA | Solar | NO | Nordeste | Santander | CHARALÁ SOLAR 1 S.A.S | 09/30/2024 00:00:00
PROG03943 | Numbana | 9.9 | 2023-12-31 | Guamo 34.5 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE S.A.S. ESP. | 12/31/2023 00:00:00
PROG08189 | Palermo 2 | 9.9 | 2024-12-31 | El Bote 34.5 kV | PTRA04738 | Ampliación SE Tenay 115 kV | 2023-06-30 | Nuevo transformador 20/25 MVA 115/34.5 kV. El proyecto consiste en la instalación en paralelo de un segundo transformador 20/25 MVA 115/34,5 kV. Esta ampliación de capacidad de transformación no implica aumento de las transferencias de potencia desde el STR hacia los campos de producción de Ecopetrol. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | GON S.A.S. | 12/31/2024 00:00:00
PROG03691 | Parque Fotovoltaico El Piojo I | 9.9 | 2023-12-31 | Gualanday 34.5 kV | PTRA03692 | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday | 2023-12-01 | Requerido para los proyectos Piojo I, II y III | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | 12/31/2023 00:00:00
PROG03691 | Parque Fotovoltaico El Piojo I | 9.9 | 2023-12-31 | Gualanday 34.5 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | 12/31/2023 00:00:00
PROG03694 | Parque Fotovoltaico El Piojo II | 9.9 | 2023-12-31 | Gualanday 34.5 kV | PTRA03692 | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday | 2023-12-01 | Requerido para los proyectos Piojo I, II y III | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | 12/31/2023 00:00:00
PROG03694 | Parque Fotovoltaico El Piojo II | 9.9 | 2023-12-31 | Gualanday 34.5 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | 12/31/2023 00:00:00
PROG03696 | Parque Fotovoltaico El Piojo III | 9.9 | 2023-12-31 | Gualanday 34.5 kV | PTRA03692 | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday | 2023-12-01 | Requerido para los proyectos Piojo I, II y III | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | 12/31/2023 00:00:00
PROG03696 | Parque Fotovoltaico El Piojo III | 9.9 | 2023-12-31 | Gualanday 34.5 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | 12/31/2023 00:00:00
PROG08675 | Parque Solar Bonda | 9.9 | 2025-12-31 | Bonda 34.5 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | Positive Energy SAS | 12/31/2025 00:00:00
PROG08339 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO | 9.9 | 2024-12-31 | El PASO 1 34.5 kV | PTRA00203 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | 2023-10-31 | MODIFICA ZONA CANO VALLEDUPAR Concepto UPME 20141500046001 del 19 de mayo de 2014 La conexión de la subestación La Loma 110 kV y obras asociadas se puede realizar siempre y cuando entren en servicio al tiempo con la conexión de la SE la Loma STN/STR mediante dos transformadores de 500 | Solar | NO | Caribe | GCM | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | 12/31/2024 00:00:00
PROG04969 | Parque Solar El Jardín | 9.9 | 2025-06-30 | Valencia de Jesús 34.5 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04969 | Parque Solar El Jardín | 9.9 | 2025-06-30 | Valencia de Jesús 34.5 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04969 | Parque Solar El Jardín | 9.9 | 2025-06-30 | Valencia de Jesús 34.5 kV | PTRA00924 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | 2024-11-17 | i. Una (1) línea a 500 kV, en circuito sencillo, desde la subestación La Loma 500 kV hasta la subestación Sogamoso 500 kV, con una longitud de 275 km, 28 aproximadamente. ii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación La Loma 500 kV objeto de la convocatoria UPME 01-2014, ubicada en jurisdicción del municipio El Paso, departamento del Cesar. iii. Una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central de ser necesario, en la subestación Sogamoso 500 kV, ubicada en jurisdicción del municipio de Betulia, departamento de Santander. iv. Dos (2) módulos de compensación reactiva de línea de 141 MVAr, cada uno con reactor de neutro, y los respectivos equipos de control y maniobra bajo carga. Cada módulo se deberá ubicar en los extremos de la línea objeto de la presente Convocatoria y se deberán contar con un reactor monofásico de reserva en la subestaciones La Loma y Sogamoso. | Solar | NO | Caribe | GCM | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04969 | Parque Solar El Jardín | 9.9 | 2025-06-30 | Valencia de Jesús 34.5 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04969 | Parque Solar El Jardín | 9.9 | 2025-06-30 | Valencia de Jesús 34.5 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Solar | NO | Caribe | GCM | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04969 | Parque Solar El Jardín | 9.9 | 2025-06-30 | Valencia de Jesús 34.5 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | 06/30/2025 00:00:00
PROG04878 | Parque Solar El Lago 1 | 9.9 | 2025-02-28 | El Lago 34.5 kV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2024 00:00:00
PROG04878 | Parque Solar El Lago 1 | 9.9 | 2025-02-28 | El Lago 34.5 kV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 12/31/2024 00:00:00
PROG04864 | Parque Solar El Lago 2 | 9.9 | 2025-02-28 | El Lago 34.5 kV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04864 | Parque Solar El Lago 2 | 9.9 | 2025-02-28 | El Lago 34.5 kV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04855 | Parque Solar Guachal 2 | 9.9 | 2028-02-28 | Guachal 2 115 kV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04855 | Parque Solar Guachal 2 | 9.9 | 2028-02-28 | Guachal 2 115 kV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04857 | Parque Solar Guachal 3 | 9.9 | 2025-02-28 | Guachal 2 115 kV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04857 | Parque Solar Guachal 3 | 9.9 | 2025-02-28 | Guachal 2 115 kV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG08086 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN - SOLEK | 9.9 | 2024-12-31 | El PASO 1 34.5 kV | PTRA00203 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | 2023-10-31 | MODIFICA ZONA CANO VALLEDUPAR Concepto UPME 20141500046001 del 19 de mayo de 2014 La conexión de la subestación La Loma 110 kV y obras asociadas se puede realizar siempre y cuando entren en servicio al tiempo con la conexión de la SE la Loma STN/STR mediante dos transformadores de 500 | Solar | NO | Caribe | GCM | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | 12/31/2024 00:00:00
PROG08096 | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | 9.9 | 2024-03-01 | El Bote 115 kV | PTRA04738 | Ampliación SE Tenay 115 kV | 2023-06-30 | Nuevo transformador 20/25 MVA 115/34.5 kV. El proyecto consiste en la instalación en paralelo de un segundo transformador 20/25 MVA 115/34,5 kV. Esta ampliación de capacidad de transformación no implica aumento de las transferencias de potencia desde el STR hacia los campos de producción de Ecopetrol. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | 03/01/2024 00:00:00
PROG04842 | Parque Solar Paloblanco 1 | 9.9 | 2025-02-28 | PALOBLANCO 34.5 KV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04842 | Parque Solar Paloblanco 1 | 9.9 | 2025-02-28 | PALOBLANCO 34.5 KV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04867 | Parque Solar Paloblanco 2 | 9.9 | 2025-02-28 | PALOBLANCO 34.5 KV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04867 | Parque Solar Paloblanco 2 | 9.9 | 2025-02-28 | PALOBLANCO 34.5 KV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04871 | Parque Solar Paloblanco 3 | 9.9 | 2025-02-28 | PALOBLANCO 34.5 KV | PTRA02552 | Estambul 115 kV | 2023-12-31 | -Nueva subestación Estambul 115 kV. -Dos bancos de unidades monofásicas 230/115 kV – 150 MVA. - Reconfiguración del doble circuito San Luis – Juanchito 115 kV en San Luis – Estambul – Juanchito 115 kV. - Nuevo doble circuito Estambul – Palmaseca 115 kV. - Obras complementarias: - Seccionamiento físico de la subestación Termoyumbo 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Termoyumbo 1 y 2 115 kV. - Seccionamiento físico de la subestación Guachal 115 kV como resultado se tendrán las subestaciones Guachal 1 y 2 115 kV. - Normalización bahías de circuitos San Marcos – Codazzi 2 115 kV y Santa Barbará – Codazzi 2 115 kV. Acompañada con el aumento de nivel de cortocircuito de la subestación Termoyumbo 1 115 kV (40 kA), Juanchito 115 kV y Juanchito 115 kV (220 kV), | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG04871 | Parque Solar Paloblanco 3 | 9.9 | 2025-02-28 | PALOBLANCO 34.5 KV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG08456 | Pétalo del Bolívar - Calamar | 9.9 | 2027-06-30 | Calamar 66 kV | PTRA02158 | Carreto 66 kV | 2027-03-30 | Carreto 66 kV reconfigura la línea El Carmen - Gambote 66 kV en Carreto – Gambote 66 kV, Carreto – Calamar 66 kV y Carreto – San Jacinto 66 kV con aumento de capacidad a 469 A y con conexión al STN a través de dos trasformadores 500/66 kV de 150 MVA. Adicionalmente para brindar confiabilidad al STR del sur de Bolívar se definieron las siguientes obras complementarias: - Segundo circuito Carreto – Calamar 66 kV. - Nuevo circuito San Jacinto – Zambrano 66 kV. | Solar | NO | Caribe | Bolivar | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT S.A.S | 06/30/2027 00:00:00
PROG08456 | Pétalo del Bolívar - Calamar | 9.9 | 2027-06-30 | Calamar 66 kV | PTRA01139 | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas | 2027-03-31 | Subestación Carreto 500 kV, reconfigura la LT Chinú - Sabanalarga 500 kV en Carreto - Chinú 500 kV y Carreto - Sabanlarga 500 kV. | Solar | NO | Caribe | Bolivar | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT S.A.S | 06/30/2027 00:00:00
PROG08692 | Pétalo del Cesar IV La Loma | 9.9 | 2026-01-31 | La Loma 13.8 kV | PTRA00203 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | 2023-10-31 | MODIFICA ZONA CANO VALLEDUPAR Concepto UPME 20141500046001 del 19 de mayo de 2014 La conexión de la subestación La Loma 110 kV y obras asociadas se puede realizar siempre y cuando entren en servicio al tiempo con la conexión de la SE la Loma STN/STR mediante dos transformadores de 500 | Solar | NO | Caribe | GCM | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT S.A.S | 01/31/2026 00:00:00
PROG08395 | Pétalo del Magdalena II Guacamayal | 9.9 | 2026-12-31 | Guacamayal 34.5 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT S.A.S | 12/31/2026 00:00:00
PROG08245 | Pi Épsilon Coyaima II | 9.9 | 2024-12-31 | Natagaima 34.5 kV | PTRA04738 | Ampliación SE Tenay 115 kV | 2023-06-30 | Nuevo transformador 20/25 MVA 115/34.5 kV. El proyecto consiste en la instalación en paralelo de un segundo transformador 20/25 MVA 115/34,5 kV. Esta ampliación de capacidad de transformación no implica aumento de las transferencias de potencia desde el STR hacia los campos de producción de Ecopetrol. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. | 12/31/2024 00:00:00
PROG08327 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV | 9.9 | 2025-12-31 | Natagaima 34.5 kV | PTRA04738 | Ampliación SE Tenay 115 kV | 2023-06-30 | Nuevo transformador 20/25 MVA 115/34.5 kV. El proyecto consiste en la instalación en paralelo de un segundo transformador 20/25 MVA 115/34,5 kV. Esta ampliación de capacidad de transformación no implica aumento de las transferencias de potencia desde el STR hacia los campos de producción de Ecopetrol. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG01458 | Rio Verde | 9.9 | 2025-06-30 | Lagunas 44 kV | PTRA01047 | Subestación Lagunas 110 kV | 2025-06-30 | Construcción de la nueva subestación Lagunas 110 kV, con el fin de eliminar la Demanda No Atendida -DNA de la zona y además permitir una conexión más confiable del proyecto de generación PCH Rio Verde 9,9 MW. Unidades Constructivas solicitadas por EPM (ver en el adjunto del concepto de conexión) | Hidráulico | NO | Antioquía - Chocó | Antioquia | NAVITAS VERDES S A S ESP ZOMAC | 06/30/2025 00:00:00
PROG08418 | Sol de Cimitarra 9,9 MW | 9.9 | 2027-12-31 | Cimitarra 34.5 kV | PTRA00437 | UPME 09-2021 S/E Cabrera (Nueva Granada) 230 kV | 2027-03-31 | En el plan de expansión de 2016 la nueva subestación se llamaba Nueva Granada. | Solar | NO | Nordeste | Santander | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | 12/31/2027 00:00:00
PROG08089 | Sol de Zawady 9,9 MW | 9.9 | 2024-12-31 | Zawady 13.8 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | 12/31/2024 00:00:00
PROG08696 | Vientos de la Manita | 9.9 | 2025-12-31 | Ballenas 34.5 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Eólico | NO | Caribe | GCM | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08696 | Vientos de la Manita | 9.9 | 2025-12-31 | Ballenas 34.5 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Eólico | NO | Caribe | GCM | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08696 | Vientos de la Manita | 9.9 | 2025-12-31 | Ballenas 34.5 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08696 | Vientos de la Manita | 9.9 | 2025-12-31 | Ballenas 34.5 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Eólico | NO | Caribe | GCM | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG08696 | Vientos de la Manita | 9.9 | 2025-12-31 | Ballenas 34.5 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Eólico | NO | Caribe | GCM | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | 12/31/2025 00:00:00
PROG03945 | El Guamo | 9 | 2023-12-31 | Guamo 34.5 kV | PTRA01398 | Repotenciación líneas STR-Tolima | 2023-12-30 | Aumento de capacidad de líneas del OR Celsia Tolima. Se requiere la repotenciación de las líneas para la conexión del proyecto de generación solar Gualanday. | Solar | NO | Suroccidental | Huila-Tolima | TESOCOL S.A.S. | 12/31/2023 00:00:00
PROG03379 | PCH Santa Inés | 9 | 2024-12-31 | GUÁRCAMA 44 KV | PTRA03373 | Aumento de capacidad de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kV y Santa Fé de Antioquia - San Jerónimo 1 110 kV a 470 A. | 2023-12-31 | Aumento de capacidad de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kV y Santa Fé de Antioquia - San Jerónimo 1 110 kV a 470 A. (para proyecto Manglares de 99.9 MW) | Hidráulico | NO | Antioquía - Chocó | Antioquia | PROELECTRICA & CIA | 12/31/2024 00:00:00
PROG03379 | PCH Santa Inés | 9 | 2024-12-31 | GUÁRCAMA 44 KV | PTRA02088 | Guárcama 110 kV | 2026-07-31 | Subestación Guárcama 110 kV, reconfigurando la línea Yarumal II – Nueva Santa Rosa 110 kV en Nueva Santa Rosa – Guárcama 110 kV y Guárcama – Yarumal II, lo anterior, supeditado a: 1. Aumento de capacidad de transporte de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kV y Santa Fé de Antioquia - San Jerónimo 1 110 kV a por lo menos a 467 A 2. Entrada en operación simultánea, es decir, en el mismo año (2023) de las obras del STR y SDL asociadas a la nueva subestación Guárcama 110 kV, tales como: - La línea de interconexión Guárcama – Santa Fé de Antioquia 110 kV. - La subestación Guárcama 44 kV. - El transformador Guárcama 110/44 kV. - Obras asociadas al SDL alimentado por dicha subestación, las cuales son: las líneas Guárcama – T Guárcama 44 kV, Guárcama – Valle 44 kV, Guárcama – Setas 44 kV y el transformador Guárcama 44/13.2 kV | Hidráulico | NO | Antioquía - Chocó | Antioquia | PROELECTRICA & CIA | 12/31/2024 00:00:00
PROG04142 | Autogeneración Monómeros | 7 | 2024-06-30 | Las Flores 34.5 kV | PTRA03870 | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV | 2024-06-30 | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV. Se modifica el promotor por concepto UPME 20221520047141. Se incluye en la información de básica del proyecto. | Térmico | NO | Caribe | Atlantico | MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. | 06/30/2024 00:00:00
PROG08105 | Parque Solar Camarones | 6 | 2025-12-31 | Camarones 34.5 kV | PTRA00779 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | 2025-05-05 | Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S A S | 12/31/2025 00:00:00
PROG08105 | Parque Solar Camarones | 6 | 2025-12-31 | Camarones 34.5 kV | PTRA00482 | Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2025-03-30 | Fase 2.A obras incorporación de energías renovables en La Guajira: Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV | Solar | NO | Caribe | GCM | COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S A S | 12/31/2025 00:00:00
PROG08105 | Parque Solar Camarones | 6 | 2025-12-31 | Camarones 34.5 kV | PTRA00325 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | 2026-09-01 | Una subestación Colectora 1 en AC a 500 kV. 1) Colectora 1: interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV, 2) Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S A S | 12/31/2025 00:00:00
PROG08105 | Parque Solar Camarones | 6 | 2025-12-31 | Camarones 34.5 kV | PTRA00243 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | 2024-02-05 | Subestación Cuestecitas 500 kV interruptor y medio con transformación 500/220 kV-450 MVA enlace Copey-Cuestecitas 500 kV de aproximadamente 215 km y Fundación - Copey 230 kV de 50 km aprox. | Solar | NO | Caribe | GCM | COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S A S | 12/31/2025 00:00:00
PROG08105 | Parque Solar Camarones | 6 | 2025-12-31 | Camarones 34.5 kV | PTRA00636 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | 2023-11-30 | Una (1) LT Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV con una longitud aproximada de 30 km. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central en la subestación Río Córdoba 220 kV. Una (1) bahía de línea a 220 kV, en configuración interruptor y medio incluido el corte central, en la subestación Bonda (Termocol) 220 kV. | Solar | NO | Caribe | GCM | COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S A S | 12/31/2025 00:00:00
PROG03036 | Autogenerador Solar Levapan | 4.9 | 2025-02-28 | Levapan 34.5 kV | PTRA00073 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente) | 2026-06-15 |  | Solar | NO | Suroccidental | Valle | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P | 02/28/2025 00:00:00
PROG08195 | PLANTA FV DOÑA JUANA | 4.3 | 2025-06-30 | Dorada 33 kV | PTRA06334 | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV | 2024-12-16 | UPME en cumplimiento de la Res 024/2015 solicita a CHEC manifestación de interés | Solar | NO | Suroccidental | CQR | CHEC S.A. E.S.P. BIC | 06/30/2025 00:00:00
PROG08058 | Autogeneración Geopark | 0 | 2023-05-09 | Chivor 230 kV | PTRA00057 | UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV | 2025-10-31 |  | Solar | NO | Oriental | Bogota | GEOPARK COLOMBIA SAS | 05/09/2023 00:00:00
Total |  | 12184.99
Filtros aplicados: Proyecto Supeditado es SI Estado del proyecto_x es En trámite Estado del proyecto_x es En trámite